CARTA GANTT ACTUALIZADA

Proyecto Modo Ensayo

Sprint 0 + 11 Sprints de Desarrollo

Estado al sábado 30 de mayo de 2026

(Fin de Sprint 5 - Semana 12)

| Proyecto | Modo Ensayo - Plataforma de gestión de clases de danza y música |
| --- | --- |
| Equipo | Darlette Morales · Jonathan Guerra · Victor Silva |
| Asignatura | Taller Aplicado de Programación - TPY1101 |
| Profesor | Felipe Arturo Castillo Ducaud |
| Sprint 0 | ✓ Mié 22-abr a Sáb 25-abr 2026 (3 días) - COMPLETADO |
| Desarrollo | Semana 8 (27-abr) a Semana 18 (12-jul) - 11 sprints semanales |
| Sprint Actual | Sprint 5 (Semana 12) - 25-may a 31-may 2026 |
| Metodología | Scrum con sprints semanales (Planning lun, Check mié, Demo sáb, Retro dom) |

# 1. Estado General del Proyecto al 30-may-2026

Al cierre del Sprint 5 (sábado 30 de mayo) el proyecto presenta un estado de avance significativamente por encima del plan original. No solo se han cumplido los Definition of Done de los Sprints 0 a 4, sino que durante los Sprints 3, 4 y 5 se implementaron de forma anticipada múltiples funcionalidades originalmente previstas para los Sprints 6, 7 y 8 (reagendamiento con timeout de 48h, sistema de reseñas, dashboard administrativo, validación de identidad reforzada, entre otros).

Adicionalmente, se incorporaron al producto 25+ funcionalidades fuera del plan original que surgieron del análisis exhaustivo de Reglas de Negocio y Casos de Uso durante el desarrollo. Estas se detallan en la Sección 7 de este documento.

| Sprint | Semana | Foco principal | Estado | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 | 22-25 abr | Documentación Diseño | ✓ COMPLETADO | 4 entregables UML + Requisitos entregados el 25-abr |
| S1 | 27-abr/3-may | Setup + Auth + JWT | ✓ COMPLETADO | Backend Spring Boot + Frontend Vue + PostgreSQL operativos en cloud |
| S2 | 4-10 may | Usuarios + Sedes + Docs | ✓ COMPLETADO | Validación identidad + Asociados + CRUD Sede/Sala + Upload seguro |
| S3 | 11-17 may | Clases + Búsqueda + Carrito | ✓ COMPLETADO | Creación clases por Maestro y Sede, filtros, carrito familiar |
| S4 | 18-24 may | Pago consolidado + EXP. 2 | ✓ COMPLETADO | MercadoPago real (no simulado) + Checkout + Experiencia 2 presentada |
| S5 | 25-31 may | Validación Clases + Liberación pagos | EN PROGRESO (95%) | Demo sábado 30-may. Estados clase + liberación + dashboard sede completados |
| S6 | 1-7 jun | Reagendamiento + Timeout 48h | ► ADELANTADO 80% | R19 + scheduled tasks + confirmación R14 ya implementados |
| S7 | 8-14 jun | Admin General + Notificaciones | ► ADELANTADO 60% | Panel Admin + notificaciones in-app parciales ya en producción |
| S8 | 15-21 jun | Reputación + Mejoras UX | ► ADELANTADO 50% | Reviews backend + frontend implementados. UX en mejora continua |
| S9 | 22-28 jun | QA integral | ○ PENDIENTE | Tests unitarios backend (Payment, ClassConfirmation, Reschedule) ya creados |
| S10 | 29-jun/5-jul | Pulido + Defensa | ○ PENDIENTE | Video demo + PPT + ensayos |
| S11 | 6-12 jul | EVALUACIÓN FINAL (40%) | ○ PENDIENTE | Defensa MVP completo ante docente |

# 2. Resumen Ejecutivo Actualizado

Esta Carta Gantt organiza el desarrollo del proyecto Modo Ensayo en dos grandes fases. La primera fase (Sprint 0, 22-25 abril) consistió en producir la documentación de diseño completa exigida por el docente como prerrequisito al desarrollo. La segunda fase consta de 11 sprints semanales de desarrollo siguiendo metodología Scrum, hasta la defensa final.

La planificación consideró el MVP formal acordado: ciclo de vida completo de la clase, pagos condicionados a validación, reagendamiento con consentimiento del alumno, roles dinámicos, especialización en danza y música, carrito familiar con pagos consolidados distribuidos, confirmaciones explícitas en cada decisión irreversible, timeout de 48 horas para reagendamientos y método de devolución preferido por el alumno.

Estado actual al 30-may-2026: el proyecto avanza con holgura. Los Sprints 0 a 4 fueron entregados sin retrasos. La Experiencia 2 (35%) fue defendida exitosamente la semana del 18-24 may. El Sprint 5 cierra hoy con demo. Las funcionalidades del Sprint 6 (Reagendamiento), Sprint 7 (Admin General) y Sprint 8 (Reputación) ya están parcial o totalmente operativas, lo que libera capacidad para ampliar QA, documentación y pulido final.

# 3. Equipo y Responsabilidades

| Integrante | Área | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Victor Silva | Frontend | Sprint 0: Diagramas Casos de Uso, Diagramas de Actividad, Mockups iniciales. Desarrollo: Vue 3 + Vite + Tailwind, componentes, UX, integración API REST |
| Jonathan Guerra | Backend | Sprint 0: Diagrama de Clases, Diagramas de Secuencia, Requisitos Funcionales. Desarrollo: Spring Boot 3.2 + Java 21, API REST, lógica de negocio, MercadoPago |
| Darlette Morales | BD + DevOps | Sprint 0: Diagrama de Arquitectura, Diagrama de Componentes, Requisitos No Funcionales. Desarrollo: PostgreSQL 16, P.A., Docker, despliegue cloud |

Nota: Las Reglas de Negocio e Historias de Usuario del Sprint 0 se redactaron colaborativamente entre los tres integrantes.

# 4. Panorama General de la Gantt con Estado

| Módulo / Período | S0 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Est. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOCUMENTACIÓN DE DISEÑO | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Setup y Arquitectura |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autenticación y Roles |  | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asociados + Documentos seguros |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sedes y Salas (precondición) |  |  | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clases (crear/publicar) |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Búsqueda y filtros |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carrito de compra |  |  |  | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |
| Pago consolidado (MercadoPago) |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |
| PRESENTACIÓN EXP.2 (35%) |  |  |  |  | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |
| Dashboard Admin Sede + Validación |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| Liberación/devolución pagos |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| Reagendamiento + Timeout 48h |  |  |  |  |  | ► | ► |  |  |  |  |  |
| Panel Admin General |  |  |  |  |  |  | ► | ► |  |  |  |  |
| Notificaciones in-app |  |  |  |  |  |  | ► |  |  |  |  |  |
| Reputación básica (reviews) |  |  |  |  |  |  |  | ► | ► |  |  |  |
| Mejoras UX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QA integral + Tests |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correcciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparación defensa final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEFENSA FINAL (40%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Leyenda:

✓ Completado    ● En progreso    ► Adelantado (extra)    (sin marca) Pendiente

Verde claro: Sprint completado.  Amarillo: Sprint en curso.  Azul claro: Implementado antes del sprint planificado.  Gris: Pendiente.

# 5. Sprints 0 a 4 - Completados ✓

## Sprint 0 - Documentación de Diseño (22-25 abril) ✓

Entregado el sábado 25 de abril a las 23:00 hrs.

Definition of Done verificado:

- 18 Reglas de Negocio formalizadas

- 15-20 Historias de Usuario con criterios de aceptación verificables

- Diagrama de Casos de Uso (5 actores)

- Diagrama de Clases (~15 clases)

- 3 Diagramas de Actividad (flujos críticos)

- 2 Diagramas de Secuencia (pago y validación)

- Diagrama de Componentes (monolito modular, 6 módulos)

- Diagrama de Arquitectura completo

- 30+ Requisitos Funcionales documentados

- 15+ Requisitos No Funcionales documentados

- Documentación entregada en PDF + GitHub /docs/sprint-0

## Sprint 1 - Fundaciones (27-abr a 3-may) ✓

Sistema corriendo de extremo a extremo en cloud.

- Repositorio GitHub con estructura modular

- Backend Spring Boot 3.2 + Java 21 corriendo en cloud

- Frontend Vue 3 + Vite + Tailwind desplegado en cloud

- BD PostgreSQL 16 con tablas creadas

- Registro y login con JWT funcionando

- MER documentado en repo

- Mockups de 8 pantallas principales

## Sprint 2 - Usuarios, Asociados y Sedes (4-10 may) ✓

- Edición de perfil y método de devolución preferido

- Upload seguro de documentos (Cloudinary/Supabase)

- CRUD completo de Asociados (Titular puede crear)

- Validación manual de identidad por Admin General

- Registro de Sede con upload de fotos

- Registro de Sala con características artísticas

- Pantalla Admin General para validar identidades y aprobar sedes

- 5 sedes aprobadas + 20 salas como semilla

- Componente ConfirmDialog reutilizable

## Sprint 3 - Clases, Búsqueda y Carrito (11-17 may) ✓

- Entidad Clase con relaciones a Sede y Sala

- Maestro Independiente puede reservar sala y crear clase

- Sede puede crear clase con Maestro Dependiente

- Búsqueda con filtros (disciplina, comuna, fechas, precios, nivel)

- Carrito con selección de beneficiario (Titular o Asociado)

- Validación de duplicados en carrito

- 100 clases de prueba distribuidas en BD

## Sprint 4 - Pago Consolidado + Experiencia 2 (18-24 may) ✓

Hito superado: Experiencia 2 (35%) presentada exitosamente.

- Endpoint POST /cart/checkout con transacción atómica

- Integración real con MercadoPago (no simulada)

- Validación de cupos al pagar

- Estado inicial RETENIDO para pagos individuales

- Historial de pagos con detalle por asociado

- PaymentSuccessPage procesa queryParams de MercadoPago

- CartPage con ConfirmModal antes del checkout (R14)

- PPT Experiencia 2 ensayado y defendido

# 6. Sprint 5 - Semana Actual (25-31 may 2026)

Objetivo: Cerrar Experiencia 2 y avanzar con estados de clase, validación a través del dashboard del Admin Sede y liberación de pagos.

Estado al 30-may (sábado, día de demo): 95% completado

### Lo entregado esta semana:

- Enum ClassStatus implementado con todas las transiciones

- Endpoint asistencia (Maestro) operativo

- GET /classes/by-validate para Admin Sede

- Endpoints confirmar clase REALIZADA / NO_REALIZADA

- Liberación automática de pagos al confirmar REALIZADA

- Procesamiento de DEVOLUCION al confirmar NO_REALIZADA

- ClassConfirmationService con tests unitarios

- Dashboard Admin Sede 'Clases por confirmar'

- Pantalla detalle clase con botones de confirmación + dialogs

- Pantalla Profesor con asistencia y estado

- Pantalla Alumno con estado de cada clase

- Trigger de auditoría de cambios de estado en BD

- Cancelación de inscripción por Alumno (con DEVOLUCION manual)

- Reviews frontend (página de evaluación pendiente)

### Pendiente para cierre del Sprint 5:

- Demo final del sábado (en curso, hoy 30-may)

- Documentación del modelo de pagos

- Incorporar feedback docente Experiencia 2

- Retro del domingo 31-may

# 7. Tareas EXTRA Implementadas (Fuera del Plan Original)

Durante el desarrollo, el equipo identificó funcionalidades adicionales que no estaban en el plan original pero resultaron necesarias para cumplir cabalmente con el MVP, las Reglas de Negocio y la usabilidad del producto. Estas son las 27 funcionalidades extra implementadas:

## Backend (10 extras)

- Endpoint DELETE /api/classes/{id} para eliminar borradores con validación de propietario

- Endpoint POST /api/payments/enrollments/{id}/cancel para cancelación de inscripción por alumno

- Endpoint /api/profesor/pagos como alias estructurado de /teacher/earnings

- GET /api/profesor/clases/borradores con filtro de DRAFTs del profesor autenticado

- POST /api/profesor/clases/borrador para crear borrador sin sala (clase en preparación)

- POST /api/profesor/clases/{id}/asignar-reserva para asignar sala a borrador y publicar

- Endpoint GET /api/reviews/eligible/student con clases COMPLETED no evaluadas

- ProfessionalProfileService.isComplete() para validar perfil mínimo del Maestro

- Validación de unicidad de documento de identidad entre usuarios distintos

- @EnableScheduling habilitado para procesar timeouts de reagendamiento (Fix #1)

## Frontend (10 extras)

- Nueva página /profesor/clases-por-asignar (DRAFTs con sala asignada)

- Sección 'Clases por Asignar' con badge contador en Dashboard Maestro

- Modal 'Usar Borrador Existente' en CrearClasePage (alterna a borrador en lugar de nueva clase)

- Banner persistente 'Completar Perfil Profesional' en DefaultLayout del contexto Maestro

- Redirección automática a /profesor/perfil-profesional?primeraVez=true tras primera reserva

- Cambio automático de contexto Alumno → Maestro al hacer reserva (setModo)

- Botón 'Agenda tu Sala' del dashboard Alumno con badge 'Contexto Maestro' si ya tiene rol

- ProfesionalProfilePage completa con 4 secciones (Disciplina, Presentación, Formación, Redes)

- Cancel enrollment desde Mis Clases con modal de confirmación y aviso de reembolso manual

- Interceptor api.js detecta atributosActualizados:true y dispara syncAtributos() automático

## Reglas de Negocio reforzadas (4 extras)

- R14 - Confirmación explícita 'confirmacion:true' en teacher-decision del reagendamiento (Fix #3)

- R19 - Validación de actor en reagendamiento según TipoClase PROPIA/ASIGNADA (Fix #2)

- Rol TEACHER otorgado automáticamente al confirmar reserva de sala (no al crear borrador)

- tipoClase ASIGNADA enviado desde SedeCrearClasePage (Fix #6)

## Tests (3 extras anticipados del Sprint 9)

- PaymentServiceTest.java (carrito, duplicados, atomicidad checkout MercadoPago)

- ClassConfirmationServiceTest.java (REALIZADA→pagos liberados, NO_REALIZADA→notificaciones R19)

- RescheduleServiceTest.java (R19 enforcement, timeout processor, decisión estudiante)

Impacto en la carga del proyecto: estimadas ~80 horas de trabajo adicional ya invertidas, distribuidas entre Sprints 3 a 5. Esto reduce considerablemente el alcance pendiente para los Sprints 6 a 9.

# 8. Sprints 6 a 11 - Replanificación

Dado el adelanto de funcionalidades, los sprints futuros se reorientan hacia consolidación, QA, performance y documentación.

## Sprint 6 - Semana 13 (1-7 jun) - Cierre Reagendamiento + Cancelación

Adelantado: R19, scheduled tasks, confirmación R14 ya implementados.

Foco del sprint:

- Algoritmo de sugerencia de fechas según agenda real (mejora del manual actual)

- Pantalla Profesor: ver propuesta + fechas sugeridas

- Pantalla Alumno: notificación con contador 48h visual

- Visualización de timeline de reagendamiento

- Cobertura de tests del flujo completo de reagendamiento

- Documentación técnica del flujo en /docs/reagendamiento.md

## Sprint 7 - Semana 14 (8-14 jun) - Panel Admin + Notificaciones

Adelantado: Panel Admin General con aprobación de sedes y validación de identidad funcional. Notificaciones in-app parciales.

Foco del sprint:

- Endpoints suspender/reactivar usuarios con confirmación

- Métricas adicionales para dashboard admin (4 visuales con Recharts)

- Vistas materializadas para dashboard

- Integración completa de notificaciones en todos los eventos clave

- Optimización de queries lentas

## Sprint 8 - Semana 15 (15-21 jun) - Reputación + UX

Adelantado: Reviews backend + frontend implementados.

Foco del sprint:

- Vista materializada con reputación calculada

- Trigger que recalcula score promedio

- Componente badge de reputación visible en perfil de Maestro y Sede

- Datos de prueba con evaluaciones históricas (50+ reviews)

- Loading states en todas las pantallas

- Mensajes de error claros (RNF)

- Responsive móvil del flujo crítico (RNF)

- Accesibilidad básica (contraste, tab order)

## Sprint 9 - Semana 16 (22-28 jun) - QA Integral

Adelantado: 3 archivos de tests unitarios backend ya creados.

Foco del sprint:

- Plan de pruebas de aceptación basado en las 20 HU

- Ejecución de 20 escenarios del flujo crítico

- Tests de integración carrito + pago + estados

- Tests de borde: concurrencia, pagos simultáneos

- Revisión de seguridad

- Pruebas de carga 50 usuarios concurrentes

- Revisión responsive en 3 dispositivos reales

- Cierre con 0 bugs críticos, máx 3 bugs menores

- Cobertura JaCoCo objetivo 60% (RNF-MAN-03)

## Sprint 10 - Semana 17 (29-jun a 5-jul) - Pulido + Preparación Defensa

- Consolidar documentación final

- Documentación técnica de arquitectura y despliegue

- Scripts finales: BD + datos prueba + P.A.

- Video demo de 3 minutos

- Ajustes visuales finales

- PPT Evaluación Final con cronómetro 40 min

- Ensayo 1 y Ensayo 2 con tenida formal

- 30 preguntas anticipadas con respuestas

- Carpetas Docs + Producto organizadas para entrega

## Sprint 11 - Semana 18 (6-12 jul) - DEFENSA FINAL

Evaluación Final Transversal (40%)

- Repaso final del sistema

- Ensayo final el día previo

- Presentación de Evaluación Final Transversal

- Retrospectiva final del proyecto

- Documentación de fase futura: roadmap post-proyecto

# 9. Hitos Clave del Proyecto - Actualizados

| Hito | Fecha | Descripción | Criterio de éxito | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H0 | 25-abr | ENTREGA DOCUMENTACIÓN DE DISEÑO | 4 entregables: Reglas/HU, UML, Requisitos, Arquitectura | ✓ LOGRADO |
| H1 | 3-may | Sistema desplegado en cloud con login funcional | URL pública + registro y login operativos | ✓ LOGRADO |
| H2 | 17-may | Búsqueda y carrito operativos | Alumno puede buscar, filtrar y agregar al carrito | ✓ LOGRADO |
| H3 | Sem 11-12 | PRESENTACIÓN EXPERIENCIA 2 (35%) | Sistema funcional con pago consolidado defendido | ✓ LOGRADO |
| H4 | 7-jun | Reagendamiento operativo | Flujo completo con timeout 48h funcional | ► 80% ADELANTADO |
| H5 | 14-jun | Panel admin y notificaciones | Admin General puede gestionar sistema completo | ► 60% ADELANTADO |
| H6 | 28-jun | QA completo y sistema estable | 0 bugs críticos, máximo 3 menores | ○ PENDIENTE |
| H7 | Sem 17-18 | EVALUACIÓN FINAL TRANSVERSAL (40%) | MVP completo defendido | ○ PENDIENTE |

# 10. Gestión de Riesgos del Cronograma - Actualizado

Los riesgos del Sprint 0 (entrega de documentación en 3 días) se materializaron pero fueron mitigados con éxito. Los riesgos activos al 30-may-2026 son:

| Riesgo | Prob. | Imp. | Acción / Estado de mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Calidad insuficiente de QA en Sprint 9 | Media | Alto | MITIGADO PARCIALMENTE: 3 archivos de tests unitarios backend ya creados, cobertura inicial 30%. Sprint 9 se enfoca en alcanzar el 60% objetivo. |
| Bugs derivados de funcionalidades extra | Media | Medio | Mitigación: revisión cruzada al final de cada sprint. Sprint 9 dedicado a QA integral incluye escenarios sobre todas las funcionalidades implementadas (planificadas y extra). |
| Defensa final con cronómetro 40 min | Media | Alto | Sprint 10 dedica 2 ensayos completos. 30 preguntas anticipadas preparadas. Video demo de 3 min como respaldo. |
| Parciales de otras asignaturas | Alta | Medio | Holgura ganada por adelantos permite ceder 30% de carga en semanas con parciales sin comprometer la entrega. |
| Problemas con despliegue cloud | Baja | Alto | MITIGADO: despliegue validado desde Sprint 1, CI/CD funcionando, ambiente backup local mediante Docker Compose. |
| Enfermedad o ausencia de un integrante | Media | Alto | Mitigación activa: cada módulo ha sido tocado por al menos 2 integrantes vía pair programming. Documentación interna actualizada. |

# 11. Resumen de Capacidad y Carga - Actualizado

Análisis al cierre del Sprint 5 (30-may-2026):

| Métrica | Valor | Observación |
| --- | --- | --- |
| Horas consumidas al 30-may | ~450 hrs | Sprint 0 (58h) + Sprints 1-5 (~390h) |
| Horas restantes planificadas | ~435 hrs | Sprints 6-11 |
| Capacidad disponible restante | 450 hrs | 6 semanas × 75 hrs/equipo/semana |
| Holgura proyectada al cierre | ~15 hrs | Tras absorber ~80h de funcionalidades extra ya implementadas |
| % MVP completado | ~70% | Núcleo funcional + módulos extra operativos |
| Sprints completados | 5 de 12 | Sprint 0 + Sprints 1-4 + Sprint 5 en cierre |
| Hitos de evaluación cumplidos | 2 de 3 | Sprint 0 (25-abr) ✓ + Exp.2 (35%) ✓ · Pendiente: Final (40%) |

Conclusión: El proyecto se encuentra en una posición saludable. La holgura proyectada permite absorber imprevistos, dedicar tiempo a pulido visual de UX y reforzar la cobertura de tests para alcanzar la meta del 60% (RNF-MAN-03).

Carta Gantt actualizada al 30 de mayo de 2026. Elaborada en base al MVP formal acordado por el equipo, la metodología Scrum indicada por el docente, la capacidad real de dedicación del equipo y el progreso real verificado mediante repositorio GitHub e instancias desplegadas.

Próxima revisión sugerida: viernes 6 de junio de 2026, al cierre del Sprint 6.